HACKATHON EXPO CLEAN ECUADOR 2026

Reto 1 — Optimización y trazabilidad logística del abastecimiento de insumos

Tecnología, recursos,

implementación y riesgos

Entregable 5 · Viabilidad (Manual §9 y Anexo 5.5)

| EQUIPO IstpetDev Bryan Baño Jorge Doicela Joseph Baño Anthony Pilatasig Alexander Martínez | FECHA 17 de octubre de 2026 LUGAR Quito, Ecuador VERSIÓN Versión para la entrega del 17 de octubre de 2026 |
| --- | --- |

# 1  ¿Cómo se implementaría?

IstpetDev no necesita hardware nuevo: funciona en la web y en el teléfono del conductor. La implementación se plantea como un piloto acotado de cuatro semanas sobre una bodega y un grupo de puntos, antes de cualquier expansión.

| Semana | Qué se hace | Qué cambia en la operación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Observar y conciliar inventario y rutas actuales | Nada: solo se mide la línea base |
| 2 | Ejecutar las recomendaciones en paralelo, con aprobación humana | Nada por defecto; se registra aceptación o rechazo y su motivo |
| 3 | Operar un grupo pequeño con QR, custodia y revisión diaria | Un grupo acotado trabaja con el sistema |
| 4 | Comparar resultados, incidencias y carga de trabajo | Decisión: continuar, cambiar o parar |

El tamaño del grupo, las metas y el umbral de avance se acuerdan con la empresa contraparte. La evaluación del Hackathon usa simulación; no la presentamos como un piloto ya realizado.

# 2  Tecnología

| Capa | Tecnología | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Servidor (API y motor) | C# .NET 8 | Motor determinista de riesgo, rutas y costos; reglas de autonomía |
| Web y campo | Angular 22 y Ionic 8 (PWA) | Dos superficies: Torre de Control y app de campo que funciona sin señal |
| Datos | PostgreSQL 16 con PostGIS; Redis 7 | Inventario por lote, geografía de rutas y eventos en tiempo real |
| Mapas | Leaflet con OpenStreetMap; distancias OSRM | Sin costo de licencia ni cuotas; distancias por calles reales |
| Agente de IA | n8n con DeepSeek | Explica los resultados del motor; se puede cambiar de modelo sin tocar el cálculo |
| Identidad | Amazon Cognito (OIDC con PKCE) | Seis roles fijos y rol Auditor; sin permisos dinámicos en esta versión |
| Evidencias | Amazon S3 privado con URL presignadas | Fotos y firmas de entrega con acceso temporal (hasta 15 min) |

Principios de diseño que reducen el riesgo técnico

El motor calcula, la IA explica, la persona decide: la IA no inventa cifras y, si falla, hay una explicación de respaldo.

Idempotencia: una operación repetida tras un corte de señal produce un solo movimiento.

Reproducibilidad: mismas entradas y semilla, mismos resultados.

# 3  Recursos y costos

Infraestructura en dos perfiles; la demostración y el piloto usan el perfil A.

|  | Perfil A · demo y piloto | Perfil B · operación nacional |
| --- | --- | --- |
| Cómputo | Un servidor EC2 t3.medium (2 vCPU, 4 GB) con Docker | ECS Fargate con 2 a 6 réplicas |
| Base de datos | Amazon RDS PostgreSQL 16 | RDS Multi-AZ con réplica |
| Entrada | Nginx con TLS | Balanceador de carga con firewall web |
| Despliegue | GitHub Actions con reversión a la versión anterior | GitHub Actions con despliegue azul-verde |
| Estado | En uso en el prototipo | Diseñado; no desplegado |

Costo verificado, y su alcance: el servidor del perfil A cuesta unos USD 37 al mes (cómputo t3.medium, disco de 40 GB e IP pública, tarifa de AWS verificada el 7-oct-2026). Esa cifra NO incluye la base de datos en RDS, el almacenamiento S3, el modelo de IA ni el soporte; el costo total del perfil A es PENDIENTE de levantar con fuente fechada.

| Componente de costo | Evidencia que falta |
| --- | --- |
| Base de datos RDS y almacenamiento S3 | Tamaño, retención y tráfico reales del piloto |
| Modelo de IA (DeepSeek) | Tokens, frecuencia y reintentos medidos |
| Distancias propias (OSRM) o proveedor | Decisión de piloto y su costo |
| Desarrollo, integración, capacitación y soporte | Horas estimadas con la empresa contraparte |
| Operación logística | Costo por kilómetro, conductor, urgencias y penalizaciones documentadas |

Equipo: cinco integrantes con experiencia transversal (desarrollo, datos, infraestructura y producto). No incluimos estimaciones de nube o de APIs sin fecha y fuente.

# 4  Riesgos y cómo los gestionamos

| Riesgo | Efecto | Mitigación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos incompletos o inconsistentes | Cobertura con falsa precisión | Validar al importar, mostrar fuente y frescura, decir «sin dato» | Diseñado |
| Rutas poco realistas | Ventanas o restricciones mal modeladas | Validar reglas con el planificador; revisión humana antes de publicar | Diseñado |
| Costos mal estimados | Decisión sesgada | Mostrar el desglose y calibrar con viajes conciliados | Por validar en piloto |
| La IA falla o es manipulada | Explicación errónea o ausente | Política determinista en el backend; respaldo por plantilla; datos delimitados | Construido |
| Sin señal en el punto de entrega | Recepción perdida o duplicada | Cola local, sincronización idempotente y conciliación de cantidades | Construido; falta prueba en teléfono |
| QR o evidencias exponen información | Acceso indebido | Vista pública limitada a hitos de custodia y límite de consultas | Construido |
| Falla de red o nube durante la demostración | Demostración interrumpida | Punto de acceso móvil, entorno espejo local y video de respaldo | Preparado |
| Baja adopción o resistencia al cambio | El sistema no se usa | Capacitación por rol y recogida de observaciones de bodega y conductores | Por validar en piloto |
| Costos de nube sin control | Viabilidad débil | Medir horas y recursos persistentes; presupuesto con límite | Por medir |

# 5  Límites y próximos pasos

La versión desplegada es el perfil A; la operación nacional (perfil B) está diseñada, no desplegada.

No hay medidas de carga ni de recuperación ante fallos; no declaramos alta disponibilidad.

Tráfico en vivo y normativa de circulación de Quito: las franjas de hora pico son supuestos configurables.

Próximos pasos: levantar el costo total con la contraparte, acordar la línea base y ejecutar el piloto de cuatro semanas.